Додаток 1

Звіт

щодо виконання **Програми розвитку та функціонування української мови як державної в усіх сферах суспільного життя у Закарпатській області на 2023 – 2027 роки**

**(за 2023 рік)**

**1. Основні дані:**

-  Програма розвитку та функціонування української мови як державної в усіх сферах суспільного життя у Закарпатській області на 2023 – 2027 роки;

Розпорядження голови обласної державної адміністрації – обласної військової адміністрації від 13.12.2022 № 895, рішення обласної ради 15.12.2022 № 724 ;

- Заплановане фінансування, 90,0 тис. грн;

- Розпорядник коштів (департамент освіти і науки, молоді та спорту обласної державної адміністрації – обласної військової адміністрації);

- Мета Програми – забезпечення додержання конституційних гарантій і створення умов для всебічного розвитку і функціонування української мови як державної в усіх сферах суспільного життя на всій території Закарпатської області; виховання шанобливого ставлення до неї як засобу єднання українського суспільства та зміцнення його української ідентичності, формування патріотизму у громадян України

**2. Аналіз використання коштів програми згідно з проведеними витратами ( за завданнями і заходами)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Назва, зміст завдання, заходу** | **КЕКВ** | **Передбачене фінансування на 2023 рік, тис. грн** | | | | **Профінансовано за звітний період, тис. грн** | | | | **Касові видатки за звітний період,**  **тис. грн** | | | | **Економія коштів за рахунок процедур державних закупівель** | **Кредиторська заборгованість, тис. грн** | **Контрагент \***\* | **Короткий опис досягнутих результатів** |
| **фінан-сові джерела** | **у тому числі:** | | |  | **у тому числі:** | | | **Фінан**  **сові джерела** | **у тому числі:** | | |
| **усього** | **загальний фонд** | **спеціальний фонд** | **Фінан**  **сові джерела** | **Усьо**  **го** | **загальний фонд** | **спеціальний фонд** | **усьо**  **го** | **загальний фонд** | **спеціальний фонд** |
| 1 | Зміцнення державного статусу української мови, вироблення дієвого механізму її захисту, розвитку та популяризації |  | Кошти обласно  го бюджету  - Інші джерела |  |  | - | Кошти обласно  го бюджету  - Інші джерела\* |  |  | - | Кошти обласно  го бюджету  - Інші джерела\* |  |  | - | - | - | - | В Ужгородському науковому ліцеї проведено літературну вітальню з участю Тараса Креміня до 70-річчя від дня народження Дмитра Креміня.  У Королівському закладі загальної середньої освіти проведено мовно-виховний захід для дітей та молоді – зустріч з письменницею Танею П'янковою, авторкою роману „Вік червоних мурах”.  Комунальною установою „Центр культурних послуг Колочавської сільської ради” проведено зустрічі із сучасними українськими письменниками (Андрій та Наталія Дурунди, Станіслав Аржевітін, Василь Хланта, Юрій Бабічін та ін.)  З метою популяризації творчості письменників рідного краю на базі сільського клубу села Тур’ї Ремети відділом освіти, культури, молоді та спорту організовано зустріч з поетом, драматургом, членом Національної спілки письменників України Іваном Козаком. |
| 2 | Мотивування населення області до вивчення, навчання та спілкування українською мовою, запровадження та реалізації відповідних проєктів |  | Кошти обласно  го бюджету  - Інші джерела |  |  | - | - Кошти обласно  го бюджету  - Інші джерела\* |  |  | - | - Кошти обласно  го бюджету  - Інші джерела\* |  |  | - | - | - | - | 27 жовтня 2023 року заклади освіти області активно долучилися до написання Всеукраїнського радіодиктанту національної єдності.  До Дня української писемності та мови в закладах освіти проведено семінар „Мова – це держава, це нація”, мовний вернісаж „Мови нашої слова, наче музика жива” , книжкова виставка „Ой яка чудова українська мова” (Королівська ТГ) ;  у шкільних бібліотеках Великодобронської ТГ організовано виставку творів видатних українських письменників „Без мови, немає країни”, учнями початкової ланки підготовлено усний журнал „Квітни, мово солов’їна!”, старших класів – флешмоб „З Україною в серці”, вікторини та турніри „Цікаві сторінки української мови”, „Барви рідного слова”.  Для розширення сфери застосування української мови дітьми та молоддю як невід’ємного елемента національно-патріотичного виховання проведено обласні та всеукраїнські етапи Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри ,,Сокіл” (,,Джура”). Проведено І-ІІІ етапи Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка, учасниками ІІІ етапу стали 62 здобувачі освіти .  Організовано проведення І-ІІІ етапів Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика, у ІІІ етапі якого взяли участь 267 здобувачів освіти. На базі Закарпатського інституту післядипломної педагогічної освіти з нагоди відзначення Року Дмитра Кременя проведено Міжнародну науково-практичну конференцію до 70-річчя Дмитра Кременя. У рамках урочистостей відбулися онлайн-зустрічі, творчі конкурси, відкриття виставок і презентація видань, створення навчального відеофільму „І я закарпатець”, запис разом із Закарпатською обласною універсальною науковою бібліотекою ім.Ф.Потушняка подкасту поетичної збірки Д.Кременя „Мовчання волхвів”, конкурс на краще декламування поезій Дмитра Кременя.  Заклади освіти взяли участь у заходах до 80-річчя від дня народження П.Скунця „Поет, гори, Всесвіт”.  ЗІППО проведено обласну науково-практичну онлайн-конференцію „Олександр Духнович та освіта Закарпаття”, присвячену 220-річчю від дня народження Будителя.  Із 4 до 8 грудня учні закладів загальної середньої освіти долучилися до Національного тижня читання.  Тижні читання під девізом „Читання – вікно у широкий книжковий світ” проведено у грудні в закладах освіти Пилипецької сільської ради, а у Нижньостуденівській та Верхньостуденівській гімназіях проведено конкурси читців, присвячені творчості уродженця села, поета Олекси Янчика. |
| 3 | Формування цілісного національного інформаційно-культурною простору |  | Кошти обласно  го бюджету  - Інші джерела |  |  | - | - Кошти обласно  го бюджету  - Інші джерела\* |  |  | - | - Кошти обласно  го бюджету  - Інші джерела\* |  |  |  | - | - | - | 30 вересня 2023 року, у Всеукраїнський день бібліотек, учні Ужгородського наукового ліцею Закарпатської обласної ради відвідали Закарпатську обласну універсальну наукову бібліотеку ім. Ф. Потушняка, взяли участь у квесті „Ужгород: місто-сад” |
| 4 | Розроблення та відкриття мережі курсів з вивчення української мови (зокрема дистанційних та онлайн-курсів) для різних категорій осіб, у тому числі на безоплатній основі, здійснення інших заходів щодо сприяння опануванню державної мови |  | Кошти обласно  го бюджету  - Інші джерела |  |  |  | - Кошти обласно  го бюджету  - Інші джерела\* |  |  |  | - Кошти обласно  го бюджету  - Інші джерела\* |  |  |  |  |  |  | Тренінгові заняття з комунікації організовано департаментом освіти і науки, молоді та спорту облдержадміністрації – обласної військової адміністрації спільно із ДВНЗ „Ужгородський національний університет” для керівників закладів загальної середньої освіти з класами з навчанням угорською мовою.  На базі Закарпатського інституту післядипломної педагогічної освіти організовано 16-годинні курси з підготовки до іспиту на рівень володіння державною мовою. Іспит можна скласти у Державному вищому навчальному закладі „Ужгородський національний університет”.  В області організовано понад 70 активностей з надання допомоги в опануванні державної мови (розмовні клуби, заняття для дорослих і дітей тощо) |
| 5 | Покращення якості викладання державної мови | 2282 | - Кошти обласно  го бюджету  - Інші джерела | 90,0 | - | - | - Кошти обласно  го бюджету  - Інші джерела\* | - | - | - | - Кошти обласно  го бюджету  - Інші джерела\* | - | - | - | - | - |  | У літній період майже 14,5 тисяч здобувачів освіти мали можливість поглибити свої знання, у тому числі і з української мови, під час організації відпочинку в літніх таборах. Водночас було організовано ряд інформаційно-мистецьких, просвітницьких, розважальних заходів з метою утвердження української національної та громадянської ідентичності, формування поваги до українського народу та його мови |
| 6 | Подальша підтримка книговидавничої справи українською мовою |  | Кошти обласно  го бюджету  - Інші джерела |  | - | - | - Кошти обласно  го бюджету  - Інші джерела\* | - | - | - | - Кошти обласно  го бюджету  - Інші джерела\* | - | - | - | - | - |  | 21 грудня 2023 року в форматі книжкової виставки відбувся дванадцятий щорічний фестиваль „Книга-Фест”. На виставці свої літературні новинки презентували місцеві автори та понад десяток видавців. Читачі могли поспілкуватися з ними, придбати книги та отримати автографи відомих письменників: Мирослава Дочинця, Галини Малик, Тетяни Літераті, Олександра Гавроша, Сергія Федаки, Вікторії Андрусів та інших |
| 7 | Створення умов для підвищення обізнаності громадян про порядок застосування норм законодавства про державну мову в усіх соціальних сферах |  | Кошти обласно  го бюджету  - Інші джерела |  |  | - | - Кошти обласно  го бюджету  - Інші джерела\* |  |  |  | - Кошти обласно  го бюджету  - Інші джерела\* |  |  | - | - | - | - | Виконавчими органами міських, сільських і селищних рад проведено інформаційну кампанію, спрямовану на обізнаності громадян про порядок застосування норм законодавства про державну мову в усіх соціальних сферах.  Встановлено та оновлено вивіски та назви географічних, туристичних об’єктів українською мовою |
| 8 | Підтримка ініціатив, спрямованих на популяризацію та вивчення україн-ської мови за кордоном |  | Кошти обласно  го бюджету  - Інші джерела |  | - | - | - Кошти обласно  го бюджету  - Інші джерела\* | - | - | - | - Кошти обласно  го бюджету  - Інші джерела\* | - | - | - | - | - | - | У рамках домовленостей, передбачених Протоколом 3-го засідання українсько-угорської міжвідомчої робочої групи з питань освіти від 16 вересня 2021 року, з метою підтримки представників української національної меншини в Угорщині, а також тимчасово переміщених осіб з числа українців, створення умов для здобуття загальної середньої освіти рідною мовою МОН України передало навчальні підручники українських авторів, які отримали гриф МОН України та є визнаними в Україні, для надання освітніх послуг здобувачам освіти 5-11 класів закладів загальної середньої освіти |
| Усього | | | | **90,0** | **90,0** |  |  |  |  |  |  |  |  | **-** |  | | | |
| Разом з обласного бюджету | | | | **90,0** | **90,0** |  |  |  |  |  |  |  |  | **-** |  | | | |
| Разом з інших джерел | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | | |

\* Вказати джерело (державний бюджет, місцеві бюджети, інші кошти)

**\***\* Отримувач коштів

Перераховуються всі статті витрат, передбачені в рамках Програми

**3. Аналіз використання коштів програми згідно з проведеними витратами (за переліками об'єктів, у разі їх наявності)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№з/п** | **Назва об'єкта** | **Замовник** | **Передбачене фінансування на 20\_ рік, тис. грн** | **КЕКВ** | **Профінансовано,**  **тис. грн** | **Виконано робіт,**  **тис. грн** | **Оплачено робіт (касові видатки),**  **тис. грн** | **Кредиторська забогованість,**  **тис. грн** | **Економія за рахунок процедур державних закупівель,**  **тис. грн** | **Підрядник** |
|  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Разом | | |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Додатково вказуються:**

**- напрями розподілу зекономлених коштів за результатами процедур державних закупівель**

**- зміни до програми (рішення обласної ради, напрями використання коштів, переліки об'єктів, бюджетні призначення**

**Директор департаменту Мар'яна МАРУСИНЕЦЬ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**