ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

1. Назва обласної (цільової) програми

”Програма розвитку та підтримки галузі рослинництва в області на 2021-2025 роки”.

2. Замовник та відповідальний виконавець програми

Департамент агропромислового розвитку Закарпатської обласної державної  адміністрації.

3. Найважливіші завдання, виконані у звітному періоді:

На виконання заходів, передбачених Програмою розвитку та підтримки галузі рослинництва в області на 2021 – 2025 роки, з обласного бюджету у 2023 році суб’єктам господарювання спрямовано 15600,0 тис. гривень:

за напрямом часткового відшкодування вартості придбаного і встановленого поливного обладнання, поливних систем 5 суб’єктам господарювання частково відшкодовано вартість витрат у сумі 5 212,371 тис.гривень, (придбано: дощувальні барабани, капельні стрічки, труби, шланги, двигуни);

за напрямком часткового відшкодування вартості придбаної техніки та обладнання 10 суб’єктам господарювання частково відшкодовано вартість витрат у сумі 9 998,598 тис.гривень, (придбано: мотоблоки, тракторні навісні механізми, оприскувачі, культиватор, косарку тракторну, жниварки, копач для висаджування садивного матеріалу, сівалку, плівкоукладач, грядоутворювач, кормороздавач, трактори, комбайн, обладнання для сушіння, очистки та зберігання зерна тощо);

за напрямом популяризація сільськогосподарської продукції, оплачено юридичним особам та фізичним особам-підприємцям у сумі 389,031 тис. гривень за послуги для організації та проведення конкурсу малих виробництв виноробної продукції “Вина Срібної Землі - 2023”.

4. Заплановані обсяги та джерела фінансування програми, визначені у паспорті програми

Загальний обсяг фінансових ресурсів з обласного бюджету необхідних для реалізації Програми у 2023 році становив 53 400,0 тис. гривень.

5. Зазначаються фактичні обсяги та джерела фінансування програми у звітному періоді:

За рахунок коштів обласного бюджету 15 600,0 тис. гривень (КПКВ 2417110)

6. Зазначаються касові видатки програми у звітному періоді з додатковою інформацією щодо напрямків спрямування коштів у розрізі КЕКВ:

За рахунок коштів обласного бюджету 15 600,0 тис. гривень (КПКВ 2417110, КЕКВ 2282).

7. Основні результати виконання програми:

Виділення коштів у 2023 році на реалізацію заходів передбачених  Програмою, сприяло розвитку товарного виробництва продукції рослинництва, зокрема: розширено зрошувальне землеробство, покращено матеріально-технічне забезпечення суб’єктів господарювання та проведено конкурс малих виробництв виноробної продукції “Вина Срібної Землі - 2023”з метою формування позитивного іміджу, стимулювання розвитку та популяризації виноградарства та виноробства області.

Директор департаменту

агропромислового розвитку                                                     Ольга ПЕРЕПЕЛИЦЯ

М. П.