Додаток 1

Звіт щодо виконання обласної Програми розвитку освіти Закарпаття на 2023 – 2027 роки

**(за 2023 рік)**

**1. Основні дані:**

- Програма розвитку освіти Закарпаття на 2023 – 2027 роки;

Розпорядження голови обласної державної адміністрації – обласної військової адміністрації від 06.12.2022 № 873 (зі змінами від 05.12.2023 № 1079), рішення обласної ради 15.12.2022 № 724 ;

- Заплановане фінансування, 4 126 900 грн;

- Розпорядник коштів (департамент освіти і науки, молоді та спорту обласної державної адміністрації – обласної військової адміністрації);

- Мета Програми – створення умов для підвищення якості дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти, самореалізації кожної особистості, забезпечення розвитку освітньої галузі у напрямку її відповідності сучасним інформаційно-комунікаційним технологіям та реаліям часу

**2. Аналіз використання коштів програми згідно з проведеними витратами ( за завданнями і заходами)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Назва, зміст завдання, заходу** | **КЕКВ** | **Передбачене фінансування на 2023 рік, тис. грн** | | | | **Профінансовано за звітний період, тис. грн** | | | | **Касові видатки за звітний період,**  **тис. грн** | | | | **Економія коштів за рахунок процедур державних закупівель** | **Кредиторська заборгованість, тис. грн** | **Контрагент \***\* | **Короткий опис досягнутих результатів** |
| **фінан-сові джерела** | **у тому числі:** | | |  | **у тому числі:** | | | **Фінан**  **сові джерела** | **у тому числі:** | | |
| **усього** | **загальний фонд** | **спеціальний фонд** | **фінан-сові джере**  **ла** | **усього** | **загальний фонд** | **спеціальний фонд** | **усього** | **загальний фонд** | **спеціальний фонд** |
| 1 | 1. Створення і підтримка необхідних умов для підготовки здобувачів освіти до зовнішнього незалежного оцінювання/ національного мульти-предметного тесту (з використанням освітньої платформи) | 2282 | - Кошти обласно  го бюджету  - Інші джерела\* | 10,0 | 10,0 | - | - Кош  ти обласно  го бюджту  - Інші джерла\* |  |  | - | - Кошти обласно  го бюджету  - Інші джерела\* |  |  | - |  |  | - | Забезпечення можливості випускникам здійснювати підготовку до ЗНО безкоштовно на освітній платформі за 7-ма навчальними предметами, що дозволить підвищити результати ЗНО, національного мультипредметного тесту та покращити загальний рейтинг області |
| 2 | 2. Підтримка здобувачів освіти, спрямована на їх самореалізацію, формування майбутнього фахівця | 2282 | - Кошти обласно  го бюджету  - Інші джерела\* | 263,0 | 263,0 | - | - Кош  ти обласно  го бюдже  ту  - Інші джере  ла\* |  |  | - | - Кошти обласно  го бюджету  - Інші джерела\* |  |  | - |  |  | - | У 2023 році проведено ІІ Літню школу з математики та інформатики, Літній університет, у яких взяло участь 159 учнів. Серед них представники майже усіх територіальних громад Закарпаття, а також діти з числа внутрішньо переміщених осіб. Літня школа і Літній університет проводились на базі Ужгородського наукового ліцею Закарпатської обласної ради та ДВНЗ „Ужгородський національний університет”. 126 учнів 7-9 класів-учасників Літньої школи мали можливість працювати з педагогами наукового ліцею та викладачами Ужгородського національного університету |
| 3 | 3. Створення умов для виховання, збереження та зміцнення фізичного та психологічного здоров’я здобувачів освіти.  3.1. Підготовка та проведення змагань із видів спорту „Шкільні ліги Закарпаття” в системі „Пліч-о-пліч Всеукраїнські шкільні ліги” серед учнів закладів загальної середньої освіти Закарпатської області згідно з додатком 4 до Програми | 2282  2730 | - Кошти обласно  го бюджету  - Інші джерела\* | 741,9 | 741,9 | - | - Кош  ти обласно  го бюдже  ту  - Інші джере  ла\* | 691,3 | 691,3 | - | - Кошти обласно  го бюджету  - Інші джерела\* | 691,3 | 691,3 |  |  |  | ТовЕпіцентр К  ПП Грабчак,  ПП Олеся ПМ,  Тов Дастор-  Ужгород  ФОП  Керец  ман, | Проведено заходи та відзначено грошовими преміями учасників конкурсу до Дня захисник Вітчизни (109,3 тис.грн), підготовлено та надруковано відповідний збірник робіт учасників конкурсу (26,0 тис. грн). Відзначено переможців конкурсів Петра Яцика, Тараса Шевченка(168,0тис. грн). Забезпечено проведення восьми спортивних заходів серед школярів з різних видів спорту (118,6 тис.грн.) |
| 4 | Впровадження механізму стимулювання обдарованої молоді, педагогічних працівників | 2730 | - Кошти обласно  го бюджету  - Інші джерела\* | 1010,0 | 1010,0 |  | - Кош  ти обласно  го бюдже  ту  - Інші джере  ла\* | 993,1 | 993,1 |  | - Кошти обласно  го бюджету  - Інші джерела\* | 993,1 | 993,1 |  |  |  |  | Відзначено грошовими преміями переможців і призерів IІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних пред-метів (73,2 тис.грн.), випускників, які за результатами національного мультипредметного тесту в 2023 році отримали 200 балів з предмета, переможців III етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук (479,5 тис. грн), педагогічних працівників, які стали переможцями всеукраїнського конкурсу „Учитель року” (340,0 тис. грн). |
| 5 | Створення умов для забезпечення дітей дошкільного віку якісною дошкільною освітою | 2282 | Кошти обласно  го бюджету  - Інші джерела\* | 100,0 | 100,0 | - | - Кош  ти обласно  го бюдже  ту  - Інші джере  ла\* | 100,0 | 100,0 | - | - Кошти обласно  го бюджету  - Інші джерела\* | 100,0 | 100 | - |  |  |  | Забезпечено проведення обласного конкурсу „Кращий заклад дошкільної освіти”, виплату переможцям конкурсу в номінаціях (міська та сільська місцевість) премій для зміцнення та оновлення матеріально-технічної бази закладів |
| 6 | Удосконалення системи професійної (професійно-технічної) освіти з урахуванням потреб ринку праці |  | - Кошти обласно  го бюджету  - Інші джерела\* | - | - | - | - Кош  ти обласно  го бюдже  ту  - Інші джере  ла\* | - | - | - | - Кошти обласно  го бюджету  - Інші джерела\* | - | - | - |  | - |  |  |
| 7 | Підтримка молоді у здобутті фахової передвищої та вищої освіти |  | - Кошти обласно  го бюджету  - Інші джерела\* | 1520,0 | 1520,0 | - | - Кош  ти обласно  го бюдже  ту  - Інші джере  ла\* | 1511,4 | 1511,4 |  | - Кошти обласно  го бюджету  - Інші джерела\* | 1385,0 | 1385,0 | - |  |  | - | У 2023/2024 навчальному році здійснено допомогу з оплати за навчання на контрактній основі для 97 студентів із соціально незахищених сімей, які навчаються у закладах вищої та фахової передвищої освіти області на контрактній формі навчання, на загальну суму 1365010 гривень. Серед студентів пільгових категорій: 35 ̶ дітей-сиріт, 33 ̶ дітей-інвалідів та інвалідів з дитинства, 24 ̶ студентів з багатодітних сімей , 5 – студентів, батьки яких загинули під час проведення бойових дій, захищаючи незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України. Надано підтримку у проведенні науково-практичної конференції студентів та молодих учених |
| 8 | Надання всебічної підтримки закладам загальної середньої освіти, які спроможні забезпечити профілізацію освітнього процесу для забезпечення надання якісних освітніх послуг |  | - Кошти обласно  го бюджету  - Інші джерела\* | - | - | - | Кош  ти обласно  го бюдже  ту  - Інші джере  ла\* | - | - | - | - Кошти обласно  го бюджету  - Інші джерела\* | - | - | - |  |  | - |  |
| 9 | Зміцнення навчально-методичної та матеріально-технічної бази закладів освіти | 2210  3110 | - Кошти обласно  го бюджету  - Інші джерела\* | 292,0 | 200,0 | 92,0 | - Кош  ти обласно  го бюдже  ту  - Інші джерела\* | 240,7 | 160,1 | 80,6 | - Кошти обласно  го бюджету  - Інші джерела\* | 240,2 | 160,1 | 80,1 |  |  | ПП Самой  ленко | Забезпечено документами про базову середню та загальну середню освіту 25483 випускники закладів загальної середньої освіти.  Придбано мультимедійне обладнання для проведення науково-дослідницької роботи серед дітей та молоді. |
| 10 | 10. Модернізація системи підготовки та  підвищення каліфікації педагогічних кадрів | 2282 | - Кошти обласно  го бюджету  - Інші джерела\* | 190,0 | 190,0 | - | - Кош  ти обласно  го бюдже  ту  - Інші джере  ла\* | 151,9 | 151,9 | - | - Кошти обласно  го бюджету  - Інші джерела\* | 151,9 | 151,9 |  |  |  | ФОП  Гульпа  МПМ  „Букрек” | Забезпечено проведення тренінгу  „Булінг: причини та профілактика”, організованого для близько 500 педагогів області, навчання з реформування стратегії шкільного харчування тощо, друк 110 примірників підручників словацької літератури для 6 класу (55,0 тис. грн.). |
| Усього | | | | **4126,9** | **4034,9** | **92,0** |  | **3527,2** | **3607,8** | **80,6** |  | **3561,5** | **3481,4** | **80,1-** |  | | | |
| Разом з обласного бюджету | | | | **4126,9** | **4034,9** | **92,0** |  | **3527,2** | **3607,8** | **80,6** |  | **3561,5** | **3481,4** | **80,1-** |  | | | |
| Разом з інших джерел | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | | |

\* Вказати джерело (державний бюджет, місцеві бюджети, інші кошти)

**\***\* Отримувач коштів

Перераховуються всі статті витрат, передбачені в рамках Програми

**3. Аналіз використання коштів програми згідно з проведеними витратами (за переліками об'єктів, у разі їх наявності)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№з/п** | **Назва об'єкта** | **Замовник** | **Передбачене фінансування на 20\_ рік, тис. грн** | **КЕКВ** | **Профінансовано,**  **тис. грн** | **Виконано робіт,**  **тис. грн** | **Оплачено робіт (касові видатки),**  **тис. грн** | **Кредиторська забогованість,**  **тис. грн** | **Економія за рахунок процедур державних закупівель,**  **тис. грн** | **Підрядник** |
|  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Разом | | |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Додатково вказуються:**

**- напрями розподілу зекономлених коштів за результатами процедур державних закупівель**

**- зміни до програми (рішення обласної ради, напрями використання коштів, переліки об'єктів, бюджетні призначення)**

**4****. Аналіз виконання результативних показників, що характеризують виконання Програми, та пояснення щодо їх виконання**

| **№ з/п** | **Показники** | **Одиниця виміру** | **Кіль**  **кість** | **Затверджено паспортом обласної (бюджетної) програми на звітний період, тис. грн** | | | | | **Виконано за звітний період, з урахуванням змін, тис. грн** | | | | | | | | **Відхилення** | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **усього** | **у тому числі:** | | | | **усього** | | | **у тому числі:** | | | | | **усього** | | | **у тому числі:** | |
| **загальний фонд** | **спеціальний фонд** | |  | | | **загальний фонд** | | | **спеціальний фонд** | |  | | | **загальний фонд** | | **спеціальний фонд** |
| **1.** | **Завдання 1**  Створення і підтримка необхідних умов для підготовки здобувачів освіти до зовнішнього незалежного оцінювання/ національного мульти-предметного тесту (з використанням освітньої платформи) |  |  | **10,0** | **10,0** |  | |  | | |  | | |  | | **10,0** | | | **10,0** | |  |
| 1.1 | затрат |  |  |  |  |  | |  | | |  | | |  | |  | | |  | |  |
|  | обсяг видатків на забезпечення організації та здійснення виплат за проведення навчальних занять залученим педагогам | **тис. грн** |  | **10,0** | **10,0** |  | |  | | |  | | |  | | **10,0** | | | **10,0** | |  |
| 1.2 | продукт |  |  |  |  |  | |  | | |  | | |  | |  | | |  | |  |
|  | кількість виплат за проведення навчальних занять залученим педагогам | **од.** |  | **2** | **2** |  | |  | | |  | | |  | |  | | |  | |  |
| 1.3 | ефективності |  |  |  |  |  | |  | | |  | | |  | |  | | |  | |  |
|  | витрати, пов'язані з проведенням навчальних занять (із розрахунку на одного педагога) | **тис.грн** |  | **5,0** | **5,0** |  | |  | | |  | | |  | | **5,0** | | | **5,0** | |  |
| 1.4 | якості |  |  |  |  |  |  | | |  | | |  | |  | | |  | | |  |
|  | кількість випускників, які можуть залучатися до навчальних занять на освітній платформі (із розрахунку 400 учасників на один сеанс) | **осіб** | розрахунково | **9000** | **9000** |  |  | | |  | | |  | |  | | |  | | |  |
| **Пояснення щодо розбіжностей між виконаними результативними показниками і тими, що затверджені Програмою** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Розбіжності виникли у зв’язку з тим, що підготовка проводилася онлайн на безкоштовній основі | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **2** | **Завдання 2:** Підтримка здобувачів освіти, спрямована на їх самореалізацію, формування майбутнього фахівця | **тис. грн** |  | **263,0** | **263,0** |  | |  | | |  | | |  | | **263,0** | | | **263,0** | |  |
| 2.1 | затрат |  |  |  |  |  | |  | | |  | | |  | |  | | |  | |  |
|  | обсяг видатків на проведення заходів, літніх (зимових) шкіл | **тис.грн** |  | **263,0** | **263,0** |  | |  | | |  | | |  | | **263,0** | | | **263,0** | |  |
| 2.2 | продукту |  |  |  |  |  | |  | | |  | | |  | |  | | |  | |  |
|  | кількість заходів, літніх (зимових) шкіл | **од.** |  | **2** | **2** |  | |  | | |  | | |  | |  | | |  | |  |
| 2.3 | ефективності |  |  |  |  |  | |  | | |  | | |  | |  | | |  | |  |
|  | середні витрати, пов`язані з проведенням заходів, літніх (зимових) шкіл (у розрахунку на один захід) | **тис.грн** |  | **131,5** | **131,5** |  | |  | | |  | | |  | | **131,5** | | | **131,5** | |  |
| 2.4 | якості |  |  |  |  |  |  | | |  | | |  | |  | | |  | | |  |
|  | динаміка кількості учнів, які взяли участь у літніх (зимових) школах, порівняно з минулим роком | **відс.** |  | **116,2** | **116,2** |  |  | | |  | | |  | |  | | |  | | |  |
| **Пояснення щодо розбіжностей між виконаними результативними показниками і тими, що затверджені Програмою** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Відхилення фактичних результативних показників від затверджених виникло у зв'язку з тим, що літні школи проводилися на безкоштовній основі | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **3** | **Завдання 3:** Створення умов для виховання, збереження та зміцнення фізичного та психологічного здоров’я здобувачів освіти.  3.1. Підготовка та проведення змагань із видів спорту „Шкільні ліги Закарпаття” в системі „Пліч-о-пліч Всеукраїнські шкільні ліги” серед учнів закладів загальної середньої освіти Закарпатської області | **тис.грн** |  | **741,9** | **741,9** |  | **691,3** | | | **691,3** | | |  | | **50,6** | | | **50,6** | | |  |
| 3.1 | затрат |  |  |  |  |  |  | | |  | | |  | |  | | |  | | |  |
|  | обсяг видатків на проведення виховних та спортивно-масових заходів | **тис.грн** |  | **741,9** | **741,9** |  | **691,3** | | | **691,3** | | |  | | **50,6** | | | **50,6** | | |  |
| 3.2 | продукт |  |  |  |  |  |  | | |  | | |  | |  | | |  | | |  |
| 3.2.1. | кількість проведених заходів | **од.** | **од.** | **28** | **28** |  | **28** | | | **28** | | |  | |  | | |  | | |  |
| 3.2.2 | кількість учнів (спортсменів), залучених до проведення заходів | **осіб** |  | **1550** | **1550** |  | **1100** | | | **1100** | | |  | | **450** | | | **450** | | |  |
| 3.3 | ефективності |  |  |  |  |  |  | | |  | | |  | |  | | |  | | |  |
| 3.3.1. | середні витрати, пов`язані з проведенням заходів (у розрахунку на один захід) | **тис.грн** |  | **26,5** | **26,5** |  | **24,7** | | | **24,7** | | |  | | **1,8** | | | **1,8** | | |  |
| 3.3.2. | середні витрати, пов`язані з проведенням заходів (у розрахунку на одну особ)у | **грн** |  | **479,08** | **479,08** |  | **628,50** | | | **628,50** | | |  | | **149,50** | | | **149,50** | | |  |
| 3.4 | якості |  |  |  |  |  |  | | |  | | |  | |  | | |  | | |  |
|  | динаміка кількості учнів (спортсменів), що беруть участь у заходах | **відс.** |  | **152,1** | **152,1** |  | **138,3** | | | **138,3** | | |  | | **13,8** | | | **13,8** | | |  |
| **Пояснення щодо розбіжностей між виконаними результативними показниками і тими, що затверджені Програмою** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Розбіжності виникли у зв’язку з тим, що план проведення обласних масових заходів було відкориговано, зменшено витрати на проведення окремих заходів у зв'язку з особливостями бюджетного процесу в умовах воєнного стану | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **4** | **Завдання 4:**  Упровадження механізму стимулювання обдарованої молоді, педагогічних працівників | **тис. грн** |  | **1010,0** | **1010,0** |  | **993,1** | | | **993,1** | | |  | | **16,9** | | | **16,9** | | |  |
| 4.1 | затрат |  |  |  |  |  |  | | |  | | |  | |  | | |  | | |  |
| 4.1.1 | обсяг витрат на проведення обласних заходів з відзначення і підтримки творчої молоді | **тис. грн** |  | **530,0** | **530,0** |  | **513,5** | | | **513,5** | | |  | | **16,5** | | | **16,5** | | |  |
| 4.1.2 | обсяг витрат на проведення обласних заходів з відзначення і підтримки випускників, які за результатами ЗНО та мультимедійного тесту отримали 200 балів з предмета, та відзначення переможців IIІ етапу Всеукраїнсько  го конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів – членів Малої академії наук України | **тис.грн** |  | **480,0** | **480,0** |  | **479,6** | | | **479,6** | | |  | | **0,4** | | | **0,4** | | |  |
| 4.2 | продукту |  |  |  |  |  |  | | |  | | |  | |  | | |  | | |  |
| 4.2.1 | кількість переможців учнівських олімпіад та всеукраїнсько  го конкурсу „Учитель року” | **осіб** |  | **27** | **27** |  | **27** | | | **27** | | |  | |  | | |  | | |  |
| 4.2.2 | кількість учнів-переможців ІV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад, кількість випускників, які за результатами ЗНО та мультимедійного тесту отримали 200 балів з предмета тощо | **осіб** |  | **21** | **21** |  | **21** | | | **21** | | |  | |  | | |  | | |  |
| 4.3 | ефективності |  |  |  |  |  |  | | |  | | |  | |  | | |  | | |  |
| 4.3.1 | середні витрати на заохочення переможців олімпіад, всеукраїнсько  го конкурсу „Учитель року тощо (із розрахунку  на одну особу) | **грн** |  | **19629** | **19629** |  | **19000** | | | **19000** | | |  | | **629** | | | **629** | | |  |
| 4.3.2 | середні витрати на преміювання переможців IIІ етапу Всеукраїнсько  го конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів – членів Малої академії наук України та учнів-переможців олімпіад | **грн** |  | **22857** | **22857** |  | **22838** | | | **22838** | | |  | | **19** | | | **19** | | |  |
| **Пояснення щодо розбіжностей між виконаними результативними показниками і тими, що затверджені Програмою** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Розбіжності виникли у зв’язку з тим, що план проведення обласних масових заходів було відкориговано, зменшено витрати на проведення окремих заходів у зв'язку з особливостями бюджетного процесу в умовах воєнного стану | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Завдання 5:** Створення умов для забезпечення дітей дошкільного віку якісною дошкільною освітою | **тис.грн** |  | **100,0** | **100,0** |  | **100,0** | | | **100,0** | | |  | |  | | |  | | |  |
| **5.1** | затрат |  |  |  |  |  |  | | |  | | |  | |  | | |  | | |  |
|  | видатки на проведення обласного конкурсу „Кращий дошкільний навчальний заклад” | **тис.грн** |  | **100,0** | **100,0** |  | **100,0** | | | **100,0** | | |  | |  | | |  | | |  |
| 5.2 | продукту |  |  |  |  |  |  | | |  | | |  | |  | | |  | | |  |
|  | кількість проведених конкурсів | **од.** |  | **1** | **1** |  | **1** | | | **1** | | |  | |  | | |  | | |  |
| 5.3 | ефективності |  |  |  |  |  |  | | |  | | |  | |  | | |  | | |  |
|  | середні витрати, пов'язані з проведенням конкурсу (із розрахунку на один заклад) | **тис.грн** |  | **14286** | **14286** |  | **14286** | | | **14286** | | |  | |  | | |  | | |  |
| **Пояснення щодо розбіжностей між виконаними результативними показниками і тими, що затверджені Програмою** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **6.** | **Завдання 6:**  Удосконалення системи професійної (професійно-технічної) освіти з урахуванням потреб ринку праці |  |  |  |  |  |  | | |  | | |  | |  | | |  | | |  |
| 7. | **Завдання 7:**  Підтримка молоді у здобутті фахової передвищої та вищої освіти |  |  |  |  |  |  | | |  | | |  | |  | | |  | | |  |
| 7.1 | затрат |  |  |  |  |  |  | | |  | | |  | |  | | |  | | |  |
|  | видатки на надання пільг з оплати за навчання студентам, які навчаються у вищих навчальних закладах області на контрактній основі | **тис. грн** |  | **1520,0** | **1520,0** |  | **1385,0** | | | **1385,0** | | |  | | **135,6** | | | **135,6** | | |  |
| 7.2 | продукту |  |  |  |  |  |  | | |  | | |  | |  | | |  | | |  |
|  | середньорічна кількість одержувачів пільг з оплати за навчання | **осіб** |  | **100** | **100** |  | **97** | | | **97** | | |  | | **3** | | | **3** | | |  |
| 7.3 | ефективності |  |  |  |  |  |  | | |  | | |  | |  | | |  | | |  |
|  | середній розмір пільги з оплати за навчання | **грн** |  | **15200,00** | **15200,00** |  | **14278,30** | | | **14278,30** | | |  | | **921,70** | | | **921,70** | | |  |
| 7.4 | якості |  |  |  |  |  |  | | |  | | |  | |  | | |  | | |  |
|  | динаміка збільшення числа одержувачів пільг у плановому періоді відносно до фактичного показника попереднього періоду, % | **відс.** |  | **117,6** | **117,6** |  | **118,3** | | | **118,3** | | |  | | **0,7** | | | **0,7** | | |  |
| **Пояснення щодо розбіжностей між виконаними результативними показниками і тими, що затверджені Програмою** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| У зв’язку з невідповідністю вимогам Положення про надання пільг з оплати за навчання окремих документів (довідок, посвідчень), наданих студентами, які навчаються на контрактній основі, одному студенту відмовлено у наданні послуг з оплати за навчання за рахунок коштів Програми | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **8.** | **Завдання 8:**  Надання всебічної підтримки закладам загальної середньої освіти, які спроможні забезпечити профілізацію освітнього процесу для забезпечення надання якісних освітніх послуг |  |  |  |  |  |  | | |  | | |  | |  | | |  | | |  |
| **9** | **Завдання 9:**  Зміцнення навчально-методичної та матеріально-технічної бази закладів освіти |  |  |  |  |  |  | | |  | | |  | |  | | |  | | |  |
| **9.1** | затрат |  |  | **292,0** | **200,0** | **92,0** | **240,2** | | | **160,1** | | | **80,1** | | **51,8** | | | **39,9** | | | **11,9** |
| 9.1.1 | обсяг видатків на зміцнення навчально-методичної та матеріально-технічної бази закладів освіти | **тис.грн** |  | **200,0** | **200,0** |  | **160,1** | | | **160,1** | | |  | | **39,9** | | | **39,9** | | |  |
| 9.1.2 | обсяг видатків на забезпечення документами про базову середню освіту та повну загальну середню освіту | **тис.грн** |  | **92,0** |  | **92,0** | **80,1** | | |  | | | **80,1** | | **11,9** | | |  | | | **11,9** |
| 9.2 | продукту |  |  |  |  |  |  | | |  | | |  | |  | | |  | | |  |
|  | кількість придбаних документів про базову освіту та повну середню освіту | **штук** |  | **32051** |  | **32051** | **25483** | | |  | | | **25483** | | **6568** | | |  | | | **6568** |
| 9.3 | ефективності |  |  |  |  |  |  | | |  | | |  | |  | | |  | | |  |
|  | середні витрати на придбання документів про базову середню освіту та повну загальну середню освіту | **грн.** | **Розра**  **хунково** | **3,12** |  | **3,12** | **3,12** | | |  | | | **3,12** | |  | | |  | | |  |
| **Пояснення щодо розбіжностей між виконаними результативними показниками і тими, що затверджені Програмою** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Розбіжності виникли у зв’язку з тим, що зменшено витрати на проведення окремих заходів у зв'язку з особливостями казначейського обслуговування місцевих бюджетів в умовах воєнного стану | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **10** | **Завдання 10.**  Модернізація системи підготовки та  підвищення каліфікації педагогічних кадрів |  |  |  |  |  |  | | |  | | |  | |  | | |  | | |  |
| 10.1 | затрат | **тис.грн** |  | **190,0** | **190,0** |  | | **151,9** | | | **151,9** | | |  | | **38,1** | | | **38,1** | |  |
| 10.1.1 | обсяг видатків на проведення обласних, всеукраїнських заходів, тренінгів | **тис.грн** |  | **135,0** | **135,0** |  | | **96,9** | | | **96,9** | | |  | | **38,1** | | | **38,1** | |  |
| 10.1.2 | обсяг видатків на придбання допоміжних навчальних матеріалів, посібників | **тис.грн** |  | **55,0** | **55,0** |  | | **55,0** | | | **55,0** | | |  | |  | | |  | |  |
| 10.2 | продукту |  |  |  |  |  | |  | | |  | | |  | |  | | |  | |  |
|  | кількість учасників обласних, всеукраїнських заходів, тренінгів | **осіб** |  | **612** | **612** |  | | **500** | | | **500** | | |  | | **112** | | | **112** | |  |
| 10.3 | ефективність |  |  |  |  |  | |  | | |  | | |  | |  | | |  | |  |
|  | середні витрати, пов’язані з проведенням обласних, всеукраїнських заходів, тренінгів (із розрахунку на одного учасника) | **грн** |  | **220** | **220** |  | | **194** | | | **194** | | |  | | **26** | | | **26** | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Пояснення щодо розбіжностей між виконаними результативними показниками і тими, що затверджені Програмою** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Розбіжності виникли у зв’язку з тим, що зменшено витрати на проведення окремих заходів програми в умовах воєнного стану | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

**Директор департаменту Мар'яна МАРУСИНЕЦЬ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**(підпис)**