- Додаток  до листа департаменту освіти і науки,

молоді та спорту обласної державної

адміністрації – обласної військової адміністрації

від ______________ № _____________

- Звіт щодо виконання обласної (бюджетної) цільової програми за 2023 рік

1. Основні дані:

- Назва Програми: Регіональна програма „Молодь Закарпаття” на 2021 – 2025 роки

- Номер та дата рішення про прийняття Програми: № 59 від 17.12.2020

- Заплановане фінансування, грн; 1261,4 тис. гривень

- Розпорядник коштів (виконавець Програми): департамент освіти і науки, молоді та спорту облдержадміністрації.

- Мета Програми: створення сприятливих умов для розвитку    і самореалізації української молоді, формування її громадянської позиції           та національно-патріотичної свідомості, повноцінної участі молодих людей   у розбудові громадянського суспільства.

2. Аналіз використання коштів програми згідно з проведеними витратами ( за завданнями і заходами)

| № з/п | Назва, зміст завдання, заходу |  | КЕКВ | Передбачене фінансування на 2023 рік, тис. грн |  |  |  |  |  | Профінансовано за звітний період, тис. грн |  |  |  | Касові видатки за звітний період, тис. грн |  |  |  | Економія коштів за рахунок процедур державних закупівель |  | Кредиторська заборгованість, тис. грн |  | Контрагент ** |  | Короткий опис досягнутих результатів |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | фінан-сові джерела | у тому числі: |  |  |  |  | фінан-сові джерела | у тому числі: |  |  | фінан-сові джерела | у тому числі: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | усього |  | загальний фонд |  | спеціальний фонд |  | усього | загальний фонд | спеціальний фонд |  | усього | загальний фонд | спеціальний фонд |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік |  | 2282 | Кош-ти облас-ного бюд-жету | 61,4 |  | 61,4 |  | - | - Кошти обласно-го бюдже-ту | 61,4 | 61,4 | - | - Кош-ти облас-ного бюд-жету | 61,4 | 61,4 |  |  |  |  |  |  |  | Заборгованість за проживання та канцтовари, що не була оплачена ГУДКСУ |  |
| 1. Реалізація державної молодіжної політики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1. Підвищення рівня компетентностей молоді, у тому числі громадянських |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Проведення семінарів, тренінгів, акцій, конференцій, форумів, засідань за круглим столом, панельних дискусій, фестивалів, конкурсів, ігор, дебатів, таборів, виставок тощо, спрямованих на впровадження громадянської освіти, освіти з прав людини та підвищення рівня громадянських компетентностей, формування її готовності та вміння діяти самостійно, знати та відстоювати свої права, нести відповідальність за свої дії та власне життя, розвиток критичного мислення та медіаграмотності, лідерства та лідерських навичок | 2282 |  | - |  | 20,0 |  | 20,0 | - | - | 20,0 | 20,0 | - | - | 20,0 | 20,0 | - |  | - |  | - |  | Суб’єк-ти підпри-ємни-цької діяль- ності |  | Проведено науково- практичну конференцію ,,Україна – Європейський Союз: формат розвитку відносин у контексті російсько-української війни, гарантій безпеки та реінтеграції окупованих територій” |
| 1.2 | Проведення семінарів, тренінгів, акцій, конференцій, форумів, засідань за круглим столом, панельних дискусій, фестивалів, конкурсів, ігор, дебатів, таборів, виставок тощо, спрямованих на стимулювання вивчення STEM та STEAM-дисциплін, наукових досліджень (у першу чергу дівчат) | - |  | - |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 1.3 | Проведення семінарів, тренінгів, акцій, конференцій, форумів, засідань за круглим столом, панельних дискусій, фестивалів, конкурсів, ігор, дебатів, таборів, виставок, ярмарок тощо, спрямованих на здійснення молоддю свідомого вибору життєвого шляху, професійного та кар’єрного розвитку, враховуючи їх власні інтереси, можливості та потреби ринку праці | - |  | - |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 1.4 | Проведення семінарів, тренінгів, акцій, конференцій, форумів, засідань за круглим столом, панельних дискусій, фестивалів, конкурсів, ігор, дебатів, таборів, виставок тощо, спрямованих на формування культури підприємництва, розвиток підприєм-ливості та інноваційного потенціалу, стимулювання до відкриття власної справи | - |  | - |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 1.5 | Проведення семінарів, тренінгів, акцій, конференцій, форумів, засідань за круглим столом, панельних дискусій, фестивалів, конкурсів, ігор, дебатів, таборів, виставок тощо, спрямованих на формування свідомого та відповідального ставлення до власного здоров’я, до планування сім’ї, підготовка до сімейного життя, роз-виток відповідального батьківства, популяризація соціально безпечної поведінки, збереження репродуктивного здоров’я, у тому числі шляхом сексуальної освіти | 2282 |  | - |  | 100,0 |  | 100,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  | - |  | Був запланований тренінг ,,Відповідальне батьківство”. Проведення заходу перенесено на наступний календарний рік. |
| 1.6 | Проведення семінарів, тренінгів, акцій, конференцій, форумів, засідань за круглим столом, панельних дискусій, фестивалів, конкурсів, ігор, дебатів, таборів, виставок тощо, спрямованих на попередження соціально небезпечних захворювань та різних форм залежності, у тому числі вживання психоактивних речовин, наркотичних засобів, психотропних речовин, алкоголю та тютюнових виробів | - |  | - |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 1.7 | Проведення семінарів, тренінгів, акцій, конференцій, форумів, засідань за круглим столом, панельних дискусій, фестивалів, конкурсів, ігор, дебатів, таборів, виставок тощо, спрямованих на посилення відповідального ставлення до навколишнього природного середовища та культури відповідального споживання | - |  | - |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 1.8 | Проведення семінарів, тренінгів, акцій, конференцій, форумів, засідань за круглим столом, панельних дискусій, фестивалів, конкурсів, ігор, дебатів, таборів, виставок тощо, спрямованих на сприяння поширенню толерантності і солідарності молоді, забезпечення умов для рівної участі всіх груп молоді у суспільному житті, запобігання стереотипам, протидії мові ненависті та дискримінації за будь-якими ознаками | - |  | - |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 1.9 | Проведення семінарів, тренінгів, акцій, конференцій, форумів, засідань за круглим столом, панельних дискусій, фестивалів, конкурсів, ігор, дебатів, таборів, виставок тощо, спрямованих на створення умов для творчого і духовного розвитку молоді, її інтелектуального самовдосконалення | 2282 |  | - |  | 289,3 |  | 289,3 | - | -- | 289,3 | 289,3 | -- | - | 289,3 | 289,3 | - |  | - |  | - |  | Суб’єкти підприєм-ницької діяльності |  | Проведено Національно-патріотичний вишкіл для дітей ,,Наш кемп” І та ІІ зміна, табір молодіжних лідерів ,,Карпати кличуть”, дитячий табір з лідерства та національно-патріотичного виховання ,,Суперкемп” |
| 1.10 | Проведення семінарів, тренінгів, акцій, конференцій, форумів, засідань за круглим столом, панельних дискусій, фестивалів, конкурсів, ігор, дебатів, таборів, виставок тощо, спрямованих на впровадження неформальної освіти, у тому числі з метою підготовки молодіжних працівників (Youth Worker) із залученням державних службовців, представників органів місцевого самоврядування, громадських моло-діжних організацій та активної молоді | 2282 |  | - |  | 30,0 |  | 30,0 | - | - | 10,0 | 10,0 | - | - | 10,0 | 10,0 | - |  | - |  | - |  | - |  | Проведено базовий тренінг програми ,,Молодіжний працівник” |
| 2 | Підвищення рівня культури волонтерства серед молоді | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Проведення семінарів, тренінгів, акцій, конференцій, форумів, засідань за круглим столом, панельних дискусій, фестивалів, конкурсів, ігор, дебатів, таборів, виставок тощо, спрямованих на навчання пред-ставників організацій, які залучають до своєї діяльності волонтерів, та фахівців, які популяризують волонтерську діяльність серед молоді | - |  | - |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 2.2 | Проведення семінарів, тренінгів, акцій, конференцій, форумів, засідань за круглим столом, панельних дискусій, фестивалів, конкурсів, ігор, дебатів, таборів, виставок тощо, спрямованих на стимулювання молоді до участі у волонтерській діяльності та волонтерських ініціа-тивах, у тому числі вразливих груп молоді | 2282 |  | - |  | 195,2 |  | 195,2 | - | - | 152,6 | 152,6 | - | - | 152,6 | 152,6 | - |  | - |  | - |  | Суб’єкти підприєм-ницької діяльнос-ті |  | Проведено молодіжний форум ,,Гідні. Вільні. Незламні” |
| 3 | Активізація залучення молоді до процесів ухвалення рішень | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Проведення семінарів, тренінгів, акцій, конференцій, форумів, засідань за круглим столом, панельних дискусій тощо, спрямованих на сприяння утворенню та розвитку молодіжних консультативно-дорадчих органів, органів учнівського та студентського самоврядування | 2282 |  | - |  | 190,0 |  | 190,0 | - | - | 180,6 | 180,6 | - | - | 180,6 | 180,6 | - |  | - |  | - |  | Суб’єкти підприєм-ницької діяльнос-ті |  | Проведено молодіжний форум ,,Голос молоді” |
| 3.2 | Проведення семінарів, тренінгів, акцій, конференцій, форумів, засідань за круглим столом, панельних дискусій тощо, спрямованих на підвищення поінформованості молоді щодо інструментів участі, зокрема у прийнятті рішень органами влади та суспільному житті громади у цілому | - |  | - |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 4 | Зміцнення оціальної згуртованості молоді | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Забезпечення участі представників громадських організацій, органів студентського самоврядування, обдарованих і талановитих дітей, молоді у міжнародних, всеукраїнських акціях, іграх, фестивалях, концертах, пленерах, конкурсах, семінарах, семінарах-тренінгах, конференціях, форумах, виставках, засіданнях за круглим столом, парламентських, громадських слуханнях та інших заходах | - |  | - |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 4.2 | Організація та проведення обміну молоддю у межах України та у партнерстві з іншими державами і міжнародними партнерами | - |  | - |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 5 | Надання фінансової підтримки інститутам громадянського суспільства | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Проведення конкурсу з визначення проектів у молодіжній сфері та сфері національно-патріотичного виховання, розроблених інститутами громадянського суспільства | - |  | - |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 6 | Інформаційне забезпечення державної політики у молодіжній сфері | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Проведення соціологічних досліджень з питань становища молоді, проблемних питань молодіжного середовища в області | - |  | - |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 7 | Відзначення молоді за особливі заслуги у розбудові області | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Призначення обласної премії для молоді за особливі заслуги у розбудові області | - |  | - |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 2. Національно-патріотичне виховання дітей та молоді |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Духовно-моральне виховання дітей та молоді | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Проведення акцій, форумів, засідань за круглим столом, панельних дискусій, фестивалів, конкурсів, ігор, таборів, виставок спрямованих на відзначення національних народних та державних свят, подій в історії України у цілому, та в області | 2282 |  | - | 53,2 |  | 53,2 |  | - | - | 45,2 | 45,2 | - | - | 45,2 | 45,2 | - | - |  | - |  | Суб’єкти підприєм-ницької діяльності |  | Проведено заходи з відзначення державних свят, а саме: Акція ,,Традиційне сходження на г. Говерла молодіжних лідерів до Дня Конституції України”, сходження на Полонину Руну |  |
| 8.2 | Проведення семіна-рів, тренінгів, акцій, конференцій, форумів, засідань за круглим столом, панельних дискусій, фестивалів, конкурсів, ігор, дебатів, таборів, виставок тощо, спрямованих на формування ціннісних орієнтирів молоді, активізація турис-тично-екскурсійної діяльності з вивчення духовно-історичної спадщини України та області | 2282 |  | - | 51,3 |  | 51,3 |  | - | - | 51,3 | 51,3 | - | - | 51,3 | 51,3 | - | - |  | - |  | Суб’єкти підприєм-ницької діяльності |  | Проведено національно-патріотичний табір ,,Закарпатський вовкулака” |  |
| 8.3 | Проведення семіна-рів, тренінгів, акцій, конференцій, форумів, засідань за круглим столом, панельних дискусій, фестивалів, конкурсів, таборів, виставок тощо, спрямованих на удосконалення та популяризацію системи духовно-морального виховання, розроблення методологічних напрацювань та рекомендацій щодо посилення даного напряму | - |  | - | - |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  | - |  |
| 8.4 | Проведення семіна-рів, тренінгів, акцій, конференцій, форумів, засідань за круглим столом, панельних дискусій, фестивалів, конкурсів, ігор, дебатів, таборів, виставок тощо, спрямованих на популяризацію сучасного українського інтелектуального, культурно-мистецького, спортивного надбання України | - |  | - | - |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  | - |  |
| 8.5 | Проведення акцій, конференцій, форумів, фестивалів, конкурсів, ігор, таборів, виставок тощо, спрямованих на вивчення та популяризацію народних україн-ських традицій, обрядів, побуту, кухні тощо | - |  | - | - |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  | - |  |
| 9 | Виховання історичної пам’яті | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Проведення семінарів, акцій, конференцій, форумів, засідань за круглим столом, фестивалів, конкурсів, ігор, дебатів, виставок тощо, спрямованих на формування поваги, гідності, пошани до героїчних вчинків Українського народу, з максимальним залученням учасників АТО, учасників Революції Гідності, Помаранчевої революції, Революції на граніті, включно з проведенням фотовиставок, організацією музейних експозицій, проведення дискусій, круглих столів із застосуванням регіональних традицій, свідчень усної історії національно-визвольної боротьби українського народ | - |  | - | - |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  | - |  |
| 9.2 | Проведення семінарів, тренінгів, акцій, конференцій, форумів, засідань за круглим столом, панельних дискусій, фестивалів, конкурсів, ігор, дебатів, виставок тощо, спрямованих на відновлення й відкриття закритих сторінок історії України та видатних особистостей українського державотворення, у тому числі сучасності, формування єдиного підходу щодо трактування історії України у цілому, та рідного краю зокрема | -- |  | - | - |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  | - |  |
| 10. | Військово-патріотичне виховання | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1. | Проведення семіна-рів, тренінгів, акцій, конференцій, форумів, засідань за круглим столом, панельних дискусій, фестивалів, конкурсів, ігор, таборів, виставок тощо, спрямованих на розвиток та удосконалення військово-патріотичного виховання дітей та молоді, підвищення рівня знань, умінь та навичок у даному напрямку | 2282 |  | - | 70,2 |  | 70,2 |  | - | - | 70,2 | 70,2 | - | - | 70,2 | 70,2 | - | - |  | - |  | Суб’єкти підприєм-ницької діяльності |  | Проведено військово-патріотичну гру ,,Карпатський щит” імені Владислава Швеця ,,Патрона’ |  |
| 10.2 | Проведення семіна-рів, акцій, конференцій, форумів, засідань за круглим столом, конкурсів, ігор, дебатів, виставок тощо, спрямованих на ознайомлення молоді з основними положеннями Конституції України про захист Вітчизни, Закону України „Про оборону України”, Закону України „Про загальний військовий обов’язок і військову службу”, інших нормативно-правових актів із питань оборони, військового будівництва та проходження військової служби | - |  | - | - |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  | - |  |
| 10.3. | Проведення семіна-рів, акцій, конференцій, форумів, засідань за круглим столом, фестивалів, конкурсів, ігор, дебатів, таборів, виставок тощо, спрямованих на вшанування пам’яті та розширення кола знань дітей та молоді щодо історичних подій та постатей, які боролися та борються за свободу та незалежність України | - |  | - | - |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  | - |  |
| 10.4. | Проведення облас-ного етапу Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри „Сокіл” („Джура”). Сприяння участі команди – переможця обласного етапу Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри „Сокіл” („Джура”) у Всеукраїнському етапі | 2282 |  | - | 200,8 |  | 200,8 |  | - | - | 200,8 | 200,8 | - | - | 200,8 | 200,8 | - | - |  | - |  | Суб’єкти підприєм-ницької діяльності |  | Проведено обласний тренінг-вишкіл гри ,,Сокіл-Джура” спрямований на навчання виховників джур, ІІ обласний етап гри ,,Сокіл-Джура” |  |
| 10.5. | Організація намето-вих таборів із національно-патріотичного та військово-патріотичного спрямування | - |  | - | - |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  | - |  |
| 11. | Створення умов щодо доступності пластового, скаутського руху для дітей та молоді | - |  | - | - |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  | - |  |
| 11.1. | Проведення регіональних заходів, спрямованих на розвиток пластового, скаутського руху | - |  | - | - |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  | - |  |
| 11.2 | Погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік | 2282 |  | - | 61,4 |  | 61,4- |  | - | - | 61,4 | 61,4 | - | - | 61,4 | 61,4 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Усього |  |  |  | - | 1261,4 |  | 1261,4 |  | - | - | 1081,4 | 1081,4 | - | - | 1081,4 | 1081,4 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разом з обласного бюджету |  |  |  | - | 1261,4 |  | 1261,4 |  | - | - | 1081,4 | 1081,4 | - | - | 1081,4 | 1081,4 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разом з інших джерел |  |  |  |  | - |  | - |  | - | - | - | - | - | - | -- |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |

* Вказати джерело (державний бюджет, місцеві бюджети, інші кошти)

- ** Отримувач коштів

Перераховуються всі статті витрат, передбачені  в рамках Програми

3. Аналіз виконання результативних показників, що характеризують виконання Програми, та пояснення щодо їх виконання

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Затверджено паспортом обласної (бюджетної) програми на звітний період, тис. грн |  |  |  |  | Виконано за звітний період, з урахуванням змін, тис. грн |  |  |  |  |  |  |  | Відхилення |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | усього | у тому числі: |  |  |  | усього |  |  | у тому числі: |  |  |  |  | усього |  |  | у тому числі: |  |
|  |  |  |  | загальний фонд | спеціальний фонд |  |  |  |  | загальний фонд |  |  | спеціальний фонд |  |  |  |  | загальний фонд |  | спеціальний фонд |
| 1 | затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | кількість місцевих заходів (проектів) державної політики у молодіжній сфері | Од. | 22,0 | 22,0 | 0,0 |  | 22,0 |  |  | 22,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |
| 2 | продукту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | кількість учасників регіональних заходів (проектів) державної політики у молодіжній сфері | осіб | 2320,0 | 2320,0 | 0,0 |  | 1455,0 |  |  | 1455,0 |  |  | 0,0 |  | -865,0 |  |  | -865,0 |  | 0,0 |
|  | В тому числі жінок (дівчат) | осіб | 1392,0 | 1392,0 | 0,0 |  | 873,0 |  |  | 873,0 |  |  | 0,0 |  | -519,0 |  |  | -519,0 |  | 0,0 |
| Пояснення щодо розбіжностей між виконаними результативними показниками і тими, що затверджені Програмою |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Відхилення фактичних результативних показників від затверджених виникло у зв’язку із скасуванням значної кількості заходів, коригуванням календарного плану молодіжних заходів у 2023 році, нестабільною безпековою ситуацією в країні та перегляду витрат для забезпечення проведення заходів фактичні показники значно відрізняються від планових |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Ефективності |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Середні витрати на проведення одного регіонального заходу (проекту) державної політики у молодіжній сфері | Тис.грн | 54,5 | 54,5 | 0,0 | 46,4 |  |  | 46,4 |  |  | 0,0 |  | -8,1 |  |  | -8,1 |  |  | 0,0 |
|  | Середні витрати на забезпечення участі у регіональних заходах (проектах) державної політики у молодіжній сфері одного учасника | Тис.грн | 0,5 | 0,5 | 0,0 | 0,7 |  |  | 0,7 |  |  | 0,0 |  | 0,2 |  |  | 0,2 |  |  | 0,0 |
| Пояснення щодо розбіжностей між виконаними результативними показниками і тими, що затверджені Програмою |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Розбіжності виникли у зв’язку із скасуванням значної кількості заходів, коригуванням календарного плану молодіжних заходів у 2023 році, нестабільною безпековою ситуацією в країні та перегляду витрат для забезпечення проведення заходів фактичні показники значно відрізняються від планових |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Якості |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Динаміка кількості молоді, охопленої регіональними заходами (проектами) державної політики у молодіжній сфері, порівняно з минулим роком | Відс. | 931,0 | 931,0 | 0,0 | 547,0 |  |  | 547,0 |  |  | 0,0 |  | 144,0 |  |  | 144,0 |  |  | 0,0 |
|  | З них жінок (дівчат) | Відс. | 931,0 | 931,0 | 0,0 | 547,0 |  |  | 547,0 |  |  | 0,0 |  | 144,0 |  |  | 144,0 |  |  | 0,0 |
|  | Кількість молоді, охопленої регіональними заходами (проектами) державної політикиу молодіжній сфері, від загальної кількостімолоді у регіоні | Відс. | 0,6 | 0,6 | 0,0 | 0,6 |  |  | 0,6 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |
|  | З них жінок (дівчат), від загальної кількості жінок (дівчат) в регіоні | Відс. | 0,7 | 0,7 | 0,0 | 0,7 |  |  | 0,7 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |

- Директор департаменту освіти і науки,

молоді та спорту обласної державної адміністрації –

обласної військової адміністрації                                                                                                     Мар’яна МАРУСИНЕЦЬ